


قرارداد اجرای زیرساخت و کابل‌کشی شبکه (اصلاح‌شده)
(Network Implementation & Cabling Contract)

شماره پروژه: [شماره پروژه]
تاریخ تنظیم: [تاریخ تنظیم]

طرفین قرارداد:

1. کارفرما:
نام: [نام کامل شرکت/سازمان کارفرما]
نوع شخصیت حقوقی: [سهامی خاص / مسئولیت محدود / ...]
شماره ثبت: [شماره ثبت کارفرما]
شناسه ملی: [شناسه ملی کارفرما]
نشانی: [نشانی کامل کارفرما]
کد پستی: [کد پستی]
تلفن/فکس: [شماره تماس]
(که از این پس «کارفرما» نامیده می‌شود.)

2. پیمانکار:
نام: شرکت مهندسی متااندیش (سهامی خاص)
شماره ثبت: [شماره ثبت]
شناسه ملی: [شناسه ملی]
نشانی: [نشانی دفتر مرکزی]
کد پستی: [کد پستی]
تلفن/فکس: [شماره تماس]
(که از این پس «پیمانکار» نامیده می‌شود.)

مقدمه:
نظر به پروژه [نام پروژه] به منظور پیاده‌سازی زیرساخت شبکه و با توجه به تخصص و توان اجرایی پیمانکار، طرفین این قرارداد را با استناد به مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی و با شرایط زیر منعقد می‌نمایند.


ماده ۱: تعاریف

۱-۱. پسیو: کلیه عملیات کابل‌کشی ساختاریافته (مس، فیبر نوری)، نصب رک، ترانک، داکت، پریزهای شبکه، پچ پنل و انجام تست فلوک.
۱-۲. اکتیو: نصب، راه‌اندازی و پیکربندی اولیه تجهیزات شبکه شامل سوئیچ‌ها، روترها، اکسس پوینت‌ها و فایروال‌ها بر اساس طراحی تاییدشده.
۱-۳. نقشه As-Built: نقشه‌های دقیق اجرا شده نهایی که نشان‌دهنده موقعیت واقعی کابل‌ها، مسیرها، شماره نودها و تجهیزات در پایان پروژه است.
۱-۴. تست فلوک (Fluke Certification Test): آزمایش استاندارد با دستگاه Fluke Networks برای تأیید کیفیت لینک‌های مسی و فیبر نوری مطابق با استانداردهای ANSI/TIA-568 و ISO/IEC 11801.
۱-۵. تاریخ تحویل موقت: تاریخی که در آن تمامی اقلام تکمیل، تست‌ها با موفقیت انجام و مستندات تحویل شده و صورت‌جلسه تحویل موقت امضا می‌شود.
۱-۶. تاریخ تحویل قطعی: تاریخی که پس از سپری شدن دوره بهره‌برداری آزمایشی (موضوع ماده ۴-۵) و تأیید نهایی کارفرما، صورت‌جلسه تحویل قطعی امضاء می‌گردد.


ماده ۲: موضوع قرارداد

موضوع این قرارداد، اجرای کامل عملیات طراحی، تأمین (در صورت توافق)، کابل‌کشی، نصب تجهیزات و راه‌اندازی زیرساخت شبکه در محل کارفرما به نشانی [نشانی محل پروژه] و تحویل آن مطابق با مشخصات فنی این قرارداد و پیوست‌های آن می‌باشد.


ماده ۳: محدوده خدمات (Scope of Work)

خدمات پیمانکار شامل سه بخش اصلی زیر است:

الف) طراحی و مهندسی:
- تهیه نقشه جانمایی و طراحی توپولوژی منطقی/فیزیکی شبکه
- تعیین مسیر کابل‌کشی، مکان نصب رک و نقاط دسترسی
- تهیه لیست تجهیزات و متریال مصرفی (برند، مدل و تعداد) و ارائه برای تأیید کارفرما

ب) اجرای پسیو:
- کابل‌کشی ساختاریافته (Cat6/Cat6a یا فیبر نوری) از رک اصلی تا پریزها
- نصب داکت، ترانک، لوله‌های محافظ و متعلقات
- نصب رک‌ها، پچ پنل‌ها، اتصالات و انجام آرایش کابل‌ها (Cable Management)
- لیبل‌گذاری استاندارد کلیه کابل‌ها، پریزها و پچ پنل‌ها طبق نقشه
- انجام تست فلوک برای تمامی نودهای نصب‌شده و ارائه گزارش تست

ج) اجرای اکتیو (در صورت درج در فهرست تجهیزات):
- نصب فیزیکی سوئیچ‌ها، روترها، فایروال و اکسس پوینت‌ها
- بارگذاری کانفیگ اولیه (VLAN، IP Addressing، SSID، امنیت پایه) مطابق سند طراحی
- برقراری ارتباط نهایی بین تجهیزات و تأیید عملکرد کامل شبکه


ماده ۴: مستندات و استانداردهای تحویل

تحویل پروژه منوط به احراز کامل شرایط زیر است:

۴-۱. گواهی تست فلوک: ارائه فایل الکترونیکی (PDF/CSV) و گزارش چاپی تست‌های استاندارد کابل‌کشی که نشان‌دهنده قبولی تمامی لینک‌ها (PASS) مطابق با کلاس E (برای Cat6) یا کلاس EA (برای Cat6a) و استانداردهای ANSI/TIA-568 و ISO/IEC 11801 باشد. کلیه پارامترهای اصلی (شامل NEXT، Return Loss، Insertion Loss و طول) باید در محدوده مجاز استاندارد قرار گرفته و هرگونه نتیجه FAIL یا Marginal باید اصلاح و مجدداً تست شود.
۴-۲. نقشه‌های As-Built: ارائه نقشه‌های نهایی دقیق (معمولاً در قالب فایل‌های AutoCAD/DWG و PDF) شامل مسیرهای کابل‌کشی، شماره نودها و موقعیت تجهیزات.
۴-۳. مستندات پیکربندی (Configuration Documentation): ارائه فایل نهایی پیکربندی تجهیزات، شامل لیست VLANها، IPها، رمزهای عبور اولیه و نحوه دسترسی به دستگاه‌ها.
۴-۴. صورت‌جلسه تحویل موقت: تنظیم و امضای صورت‌جلسه تحویل موقت، پس از تأیید کارفرما و عدم وجود ایراد اساسی.
۴-۵. تحویل قطعی: پس از [۳۰] روز بهره‌برداری موفق از تاریخ تحویل موقت و عدم بروز ایراد اساسی در عملکرد شبکه، صورت‌جلسه تحویل قطعی توسط طرفین امضاء می‌شود. در این بازه، هرگونه نقص مشمول دوره تضمین (ماده ۹) بوده و پیمانکار موظف به رفع فوری آن می‌باشد. تحویل قطعی به‌منزله تأیید نهایی کلیه خدمات پروژه است.


ماده ۵: تجهیزات و مصالح

۵-۱. تهیه کلیه تجهیزات و مصالح مصرفی (کابل، پریز، داکت، پچ پنل، پچ کورد و ...) به عهده [پیمانکار/کارفرما] طبق توافق می‌باشد. (در صورت تأمین توسط پیمانکار، لیست برند و مدل به تأیید کارفرما می‌رسد).
۵-۲. در صورتی که تأمین تجهیزات بر عهده کارفرما باشد، وی ملزم به تحویل آن‌ها در زمان مقرر در جدول زمان‌بندی می‌باشد. تأخیر در تحویل تجهیزات، به‌عنوان توقف پروژه لحاظ و مدت قرارداد به همان میزان تمدید می‌شود.


ماده ۶: زمان‌بندی اجرا و تأخیرات (جریمه دیرکرد)

۶-۱. مدت اجرای پروژه از تاریخ ابلاغ شروع کار { [مدت پروژه مثلاً ۴۵ روز تقویمی] } می‌باشد. تمامی زمان‌های ذکرشده در این ماده، روز تقویمی محسوب می‌شوند.
۶-۲. جدول زمان‌بندی تفصیلی (Milestones) شامل زمان تحویل طراحی، پایان کابل‌کشی، نصب رک، و تحویل نهایی، به‌عنوان پیوست شماره ۱، جزء لاینفک قرارداد است.
۶-۳. در صورت تأخیر غیرموجه در تحویل موقت پروژه نسبت به تاریخ مقرر، به ازای هر روز تقویمی تأخیر، معادل ۰.۵٪ مبلغ کل قرارداد به‌عنوان جریمه دیرکرد (Liquidated Damages) محاسبه و از حساب پیمانکار کسر خواهد شد. مجموع جرایم از ۱۰٪ مبلغ کل تجاوز نخواهد کرد.
۶-۴. تأخیر ناشی از فورس ماژور، تغییرات کارفرما (Change Order) یا عدم انجام تعهدات پیش‌نیاز توسط کارفرما، از محاسبه جریمه مستثنی بوده و زمان قرارداد به تناسب تمدید می‌گردد.


ماده ۷: شرایط سایت و تعهدات کارفرما

کارفرما متعهد است پیش نیازهای سازه‌ای و ساختمانی زیر را فراهم نماید. پیمانکار هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال تأخیر یا نقص ناشی از عدم آماده‌سازی موارد ذیل نخواهد داشت:
- تأمین برق استاندارد و مناسب در محل رک (با ارت و حفاظت لازم)
- تأمین فضای کافی و ایمن برای نصب رک‌های اصلی و فرعی با تهویه مناسب
- اخذ مجوزهای لازم برای عبور کابل از فضاهای مشاع یا تخریب‌های جزئی و رایزرها
- آزادسازی مسیرهای کابل‌کشی و ایجاد حفره‌ها و ورودی‌های اولیه مورد نیاز (Core Drilling)
- تأمین سیستم سرمایشی برای رک‌ها در صورت لزوم

در صورتی که موارد فوق توسط پیمانکار و با توافق جداگانه انجام شود، هزینه‌های آن از طریق صدور صورت‌وضعیت مازاد (Change Order) محاسبه می‌گردد.


ماده ۸: مبلغ قرارداد و شرایط پرداخت

۸-۱. مبلغ قطعی این قرارداد (شامل اجرای پسیو، نصب و پیکربندی، مستندات) مبلغ { [مبلغ کل به تومان] } تومان می‌باشد.
۸-۲. پرداخت‌ها طی سه مرحله به شرح زیر انجام می‌شود:

مرحله اول (پیش‌پرداخت): ۳۰٪ مبلغ کل، معادل [مبلغ] تومان؛ پس از ابلاغ قرارداد و ارائه برنامه زمان‌بندی و طراحی اولیه.

مرحله دوم (پرداخت میانی): ۴۰٪ مبلغ کل، معادل [مبلغ] تومان؛ پس از تأیید پایان عملیات کابل‌کشی و ارائه گزارش تست فلوک اولیه (پیش‌بینی ۸۰٪ نودها).

مرحله سوم (پرداخت نهایی): ۳۰٪ مبلغ کل، معادل [مبلغ] تومان؛ پس از تحویل کامل پروژه، تأیید کلیه تست‌ها، ارائه نقشه‌های As-Built و امضای صورت‌جلسه تحویل موقت.

۸-۳. کلیه پرداخت‌ها پس از ارائه فاکتور رسمی و کسر کسورات قانونی (مالیات، بیمه تأمین اجتماعی و سایر کسور مرتبط) مطابق قوانین جاری انجام می‌شود.
۸-۴. پیمانکار موظف است پیش از دریافت آخرین قسط (مرحله سوم)، مفاصاحساب بیمه تأمین اجتماعی مربوط به پروژه را به کارفرما ارائه نماید. در صورت عدم ارائه، کارفرما مجاز است معادل حق بیمه قابل کسر را تا زمان ارائه مفاصاحساب از مبلغ پرداخت نهایی مسدود یا کسر کند.
۸-۵. تأخیر در پرداخت، موجب تعلیق پروژه و تمدید زمان تحویل می‌شود.


ماده ۹: دوره تضمین (Warranty) – حسن انجام کار

۹-۱. پیمانکار از تاریخ تحویل موقت، یک دوره تضمین نصب به مدت { [۶ یا ۱۲ ماه] } را در قبال کیفیت نصب و اجرای پسیو (شامل قطع‌شدگی، افت سیگنال ناگهانی، اشکال در اتصالات و کابل‌ها و آرایش‌کاری) و همچنین پیکربندی اولیه تجهیزات اکتیو ارائه می‌نماید.
۹-۲. در این دوره، پیمانکار متعهد است هرگونه خرابی و ایراد ناشی از اجرای نادرست (مشمول تضمین) را ظرف ۷۲ ساعت (تقویمی) از زمان اعلام کتبی، بدون دریافت هزینه دستمزد، رفع نماید. هزینه قطعات معیوب (در صورت نیاز به تعویض)، در صورت تأمین توسط پیمانکار بر اساس فاکتور جداگانه محاسبه می‌شود.
۹-۳. گارانتی تجهیزات (سخت‌افزاری) مطابق با شرایط گارانتی فروشنده یا سازنده اصلی است و ارتباطی به این دوره تضمین ندارد.


ماده ۱۰: تغییرات پروژه (Change Order)

۱۰-۱. هرگونه تغییر، افزایش یا کاهش در محدوده کار (از جمله افزایش تعداد نودها، تغییر مسیر کابل‌کشی، افزودن تجهیزات) تنها با ثبت فرم رسمی تغییر (Change Order) با امضای دو طرف معتبر خواهد بود.
۱۰-۲. در این فرم باید تأثیرات تغییر بر هزینه و زمان پروژه به‌وضوح قید و توسط کارفرما تأیید شود.
۱۰-۳. اجرای تغییرات جدید، تا پیش از امضای الحاقیه مربوطه، مجاز نبوده و پیمانکار مسئولیتی در قبال تأخیر ناشی از بررسی این درخواست‌ها ندارد.


ماده ۱۱: ایمنی و مقررات

۱۱-۱. پیمانکار موظف است کلیه ضوابط ایمنی محیط کار را رعایت نموده و پرسنل خود را مجهز به تجهیزات حفاظت فردی (کلاه، کفش ایمنی، دستکش و ...) نماید.
۱۱-۲. کلیه مسئولیت‌های مرتبط با حوادث ناشی از قصور پیمانکار در رعایت ایمنی، بر عهده وی می‌باشد. کارفرما موظف است موارد ناایمن را تذکر دهد.
۱۱-۳. پیمانکار موظف است پیش از شروع کار، دفترچه بیمه مسئولیت مدنی و بیمه حوادث کارکنان خود را به کارفرما ارائه کند.


ماده ۱۲: محرمانگی و مالکیت مستندات

۱۲-۱. کلیه اطلاعات شبکه، نقشه‌های As-Built، مستندات پیکربندی و داده‌های حساس، محرمانه بوده و پیمانکار حق افشای آن‌ها را ندارد.
۱۲-۲. کلیه اسناد و نقشه‌های نهایی (شامل فایل‌های تست و کانفیگ) متعلق به کارفرما بوده و پیمانکار موظف است یک نسخه کامل الکترونیکی و فیزیکی را در زمان تحویل نهایی تقدیم نماید. تعهد استرداد و عدم استفاده پس از پایان قرارداد نیز جاری است.


ماده ۱۳: فورس ماژور

حوادث غیرقابل پیش‌بینی و گریزناپذیر (جنگ، سیل، زلزله، قطع سراسری برق یا حملات سایبری فراگیر که مستقیماً مانع از کار در محل شوند) موجب تعلیق تعهدات طرف‌ها به مدت زمان استمرار حادثه خواهد بود. هرگاه حادثه بیش از ۴۵ روز تقویمی طول بکشد، هر یک از طرفین حق فسخ قرارداد را خواهد داشت و صرفاً هزینه خدمات انجام‌شده محاسبه و پرداخت می‌شود.


ماده ۱۴: فسخ قرارداد

۱۴-۱. کارفرما می‌تواند در صورت تأخیر بیش از ۱۵ روز تقویمی پس از تاریخ ابلاغ اخطاریه رسمی (بدون احتساب موارد مجاز) یا وجود نقص فاحش در اجرای استانداردها، قرارداد را فسخ نماید.
۱۴-۲. پیمانکار می‌تواند در صورت عدم پرداخت مراحل طبق ماده ۸ با گذشت ۲۰ روز تقویمی از سررسید، قرارداد را فسخ کند.
۱۴-۳. در صورت فسخ، هزینه خدمات انجام شده (بر اساس درصد پیشرفت فیزیکی تأیید شده) به پیمانکار تعلق می‌گیرد و تجهیزات خریداری‌شده به کارفرما تحویل می‌گردد.


ماده ۱۵: حل و فصل اختلافات

اختلافات ابتدا از طریق مذاکره حل می‌شود. در صورت عدم توافق ظرف ۱۵ روز، موضوع به داوری یک داور مرضی‌الطرفین از میان متخصصان حوزه فناوری اطلاعات ارجاع می‌شود. رأی داور قطعی و الزام‌آور است. در غیر این‌صورت، دادگاه‌های صالح [شهر محل پروژه] صالح می‌باشند.


ماده ۱۶: شرایط متفرقه

۱۶-۱. کلیه توافقات شفاهی بی‌اعتبار و تنها الحاقیه‌های کتبی معتبرند.
۱۶-۲. بطلان هر یک از مواد تأثیری بر سایر مواد ندارد.
۱۶-۳. پیمانکار حق واگذاری کامل یا جزئی پروژه را بدون رضایت کتبی کارفرما ندارد.


امضاء طرفین:

کارفرما								پیمانکار
نام و نام خانوادگی: [نماینده]				نام و نام خانوادگی: [نماینده متااندیش]
سمت:								سمت:
تاریخ و امضاء:							تاریخ و امضاء:


فهرست پیوست‌ها:
- پیوست ۱: جدول زمان‌بندی و Milestones (بر اساس روز تقویمی)
- پیوست ۲: لیست تجهیزات و متریال (برند/مدل)
- پیوست ۳: نقشه جانمایی و مسیرهای کابل‌کشی (طرح اولیه)
- پیوست ۴: فرم درخواست تغییر (Change Order)



